## 一樓
客廳 | 玄關門 | 重新開啟玄關門，並試著上鎖及開鎖
鎖頭應與鎖孔正確密合，不致鬆動
玄關門在開啟及關閉時是否有不良的雜音
用手觸摸門片及門框有無撞傷、凹損或是烤漆脫落、鏽蝕
「門止」是否存在，並且未經損壞？
玄關門貓眼可看清楚門外
門框無油漆漬、污損
玻璃無刮傷
門扇在關閉時與地坪間的縫隙是否過大？是否平整？與門框是否閉合？
| 窗 | 是否可緊密閉合？下雨天不會滲水
是否可緊密上鎖不致鬆動？
窗扇開啟時是否順暢？
窗框及玻璃的表面，是否有刮痕、破裂存在？
紗窗窗框邊有防蚊條
紗窗無變形及無法拆卸情形
窗戶滑軌變形
註：有時窗戶開啟不順暢，是因為施工時的水泥渣及垃圾未清除乾淨。
| 天花板 | 粉刷是否平整？
顏色是否均勻？
有無龜裂的情形？
油漆有無脫落？
| 牆面 | 粉刷是否平整？用手摸摸看。
顏色是否均勻？
有無龜裂的情形？
油漆有無脫落、明顯之刷痕？
有無發霉情形？
檢查開關插座等電氣蓋板旁，是否有破口的情形？
樑柱是否平整？
【註】：如何檢視牆面平整度？ 後背貼著牆，頭側過來以眼睛斜視的方式來檢視，就可以發現整面牆是否平整？
| 地板 | 施作完成的平整性與材料色澤紋理的均勻度？有無翹起的跡象
地毯式確認每一處地板為實心 （備註＊）
檢查地板地磚是否按照指定規格及顏色
每塊地磚的磚縫大小、色澤是否一致？
地磚的邊緣是否破裂或磨損？地磚鋪貼平整且無龜裂
「踢角板」是否平整、與牆面和地坪的縫隙是否過大？
所有地板有無污損
「踢角板」表面是否有刮痕、磨損或油漆不均的情形？
| 電源開關箱 | 總開關牆面開口是否有修邊
開關箱面板是否平整？是否有撞傷凹陷的情形？
試著開啟開關箱，看看開啟及關閉時是否順暢，閉合時是否緊密？
檢查開箱內的線路是否整齊？
每個迴路是否均明白標示？
【註】：此項檢查結束後，先將所有的迴路開至ON處，以便待會兒一一檢查開關及燈具。
| 室內對講機 | 使用手冊是否已提供？
檢查呼叫功能、收訊功能、警報功能及按鈕的正常運作…等。
| 插座孔 | 插座面板是否平整、有破損或污染？是否有翹起無法閉合的情形？
請準備插座檢測儀，插入插座內，以顯示有無電流？
電源開闢與牆面有縫隙
【註】：別忘了『冷氣插座』、『廚房台面上的插座』、『浴室台面上的插座』、『電話出線口』、『電視出線口』、『網際網路出線口』…等
| 開關 | 依6.1註，將所有的電源開啟，檢查：
所有燈具是否正常？
開關面板品質是否良好？有無污損現象？
漏穿電線的電源孔
電源開闢與牆面有縫隙
【註】：如開關有夜視功能，要記得檢查這小亮點的亮度是否足夠？
| 電話線路 | 使用是否無問題？(預售屋交屋可能不包含此項）
| 電視線路接口 | 使用是否無問題？(預售屋交屋可能不包含此項）
| 冷氣管路 | 使用是否無問題？排水是否暢通？(預售屋交屋可能不包含此項）
餐廳 | 廚房門 | 重新開啟，並試著上鎖及開鎖
鎖頭應與鎖孔正確密合，不致鬆動
門在開啟及關閉時是否有不良的雜音
用手觸摸門片及門框有無撞傷、凹損或是烤漆脫落、鏽蝕
「門止」是否存在，並且未經損壞？
門框無油漆漬、污損
門把或門鎖無鬆動及轉動順暢
門扇在關閉時與地坪間的縫隙是否過大？是否平整？與門框是否閉合？
| 天花板 | 粉刷是否平整？
顏色是否均勻？
有無龜裂的情形？
油漆有無脫落？
| 牆面 | 粉刷是否平整？用手摸摸看。
顏色是否均勻？
有無龜裂的情形？
油漆有無脫落、明顯之刷痕？
有無發霉情形？
檢查開關插座等電氣蓋板旁，是否有破口的情形？
樑柱是否平整？
磁磚平整不凸出、顏色、無破損
| 地板 | 施作完成的平整性與材料色澤紋理的均勻度？有無翹起的跡象
地毯式確認每一處地板為實心 （備註＊）
檢查地板地磚是否按照指定規格及顏色
每塊地磚的磚縫大小、色澤是否一致？
地磚的邊緣是否破裂或磨損？地磚鋪貼平整且無龜裂
「踢角板」是否平整、與牆面和地坪的縫隙是否過大？
所有地板有無污損
「踢角板」表面是否有刮痕、磨損或油漆不均的情形？
| 插座孔 | 插座面板是否平整、有破損或污染？是否有翹起無法閉合的情形？
請準備插座檢測儀，插入插座內，以顯示有無電流？
電源開闢與牆面有縫隙
【註】：別忘了『冷氣插座』、『廚房台面上的插座』、『浴室台面上的插座』、『電話出線口』、『電視出線口』、『網際網路出線口』…等
| 開關 | 所有燈具是否正常？
開關面板品質是否良好？有無污損現象？
漏穿電線的電源孔
電源開闢與牆面有縫隙
【註】：如開關有夜視功能，要記得檢查這小亮點的亮度是否足夠？
| 櫥櫃 | 試著將每一扇門片打開並關起，門扇的安裝是否正確？
是否可以正常閉合？
把手是否安裝穩固？門片鉸鍊是否有生鏽的情形以致轉動不順？
門扇內如有抽屜、拉籃，順道檢查抽拉時是否滑順？
櫥櫃內的隔板是否有遺漏？菜刀架固定牢靠
櫥櫃是否有刮傷、撞傷及烤漆脫落的情形？
櫥櫃門扇在開啟時是否會撞到燈具、灑水頭等天花板上的設備？
| 台面與洗滌槽 | 檢查表面是否有刮痕及撞傷？
台面與水槽之間會以矽膠封邊，要檢查矽膠是否有破損，封邊是否完整？
將洗滌槽的止水塞塞上，開始蓄水，待水位上升至溢水口，看看水位是否不再上升？水可以從溢水口排出？
將水龍頭關起來，將水槽下方門片打開，檢視是否有滲漏的情況？
將止水塞放開，檢視排水狀況，看看排水是否順暢無礙？
同時，再彎腰檢視水槽下方的排水管，看看排水時是否產生漏水狀況？
與牆壁面接縫之silicon施工是否紮實
| 瓦斯爐 | 將開關啟，看看運轉是否正常？
運轉時是否產生異聲？
瓦斯軟管接頭是否緊密固定？
| 排油煙機 | 將開關啟，看看運轉是否正常？
運轉時是否產生異聲？
小燈是否可正常開啟？滴油油杯與過濾油煙的網紙是否有遺缺？
油煙管出口位置與方向？
孝親房 | 臥室門 | 重新開啟，並試著上鎖及開鎖
鎖頭應與鎖孔正確密合，不致鬆動
門在開啟及關閉時是否有不良的雜音
用手觸摸門片及門框有無撞傷、凹損或是烤漆脫落、鏽蝕
「門止」是否存在，並且未經損壞？
門框無油漆漬、污損
門把或門鎖無鬆動及轉動順暢
門扇在關閉時與地坪間的縫隙是否過大？是否平整？與門框是否閉合？
| 插座孔 | 插座面板是否平整、有破損或污染？是否有翹起無法閉合的情形？
請準備插座檢測儀，插入插座內，以顯示有無電流？
電源開闢與牆面有縫隙
【註】：別忘了『冷氣插座』、『廚房台面上的插座』、『浴室台面上的插座』、『電話出線口』、『電視出線口』、『網際網路出線口』…等
| 開關 | 依6.1註，將所有的電源開啟，檢查：
所有燈具是否正常？
開關面板品質是否良好？有無污損現象？
漏穿電線的電源孔
電源開闢與牆面有縫隙
【註】：如開關有夜視功能，要記得檢查這小亮點的亮度是否足夠？
| 天花板 | 粉刷是否平整？
顏色是否均勻？
有無龜裂的情形？
油漆有無脫落？
| 牆面 | 粉刷是否平整？用手摸摸看。
顏色是否均勻？
有無龜裂的情形？
油漆有無脫落、明顯之刷痕？
有無發霉情形？
檢查開關插座等電氣蓋板旁，是否有破口的情形？
樑柱是否平整？
【註】：如何檢視牆面平整度？ 後背貼著牆，頭側過來以眼睛斜視的方式來檢視，就可以發現整面牆是否平整？
| 地板 | 施作完成的平整性與材料色澤紋理的均勻度？有無翹起的跡象
地毯式確認每一處地板為實心 （備註＊）
檢查地板地磚是否按照指定規格及顏色
每塊地磚的磚縫大小、色澤是否一致？
地磚的邊緣是否破裂或磨損？地磚鋪貼平整且無龜裂
「踢角板」是否平整、與牆面和地坪的縫隙是否過大？
所有地板有無污損
「踢角板」表面是否有刮痕、磨損或油漆不均的情形？
| 窗戶 | 是否可緊密閉合？下雨天不會滲水
是否可緊密上鎖不致鬆動？
窗扇開啟時是否順暢？
窗框及玻璃的表面，是否有刮痕、破裂存在？
紗窗窗框邊有防蚊條
紗窗無變形及無法拆卸情形
檢查浴室窗戶的百頁扇是否可正常使用
窗戶滑軌變形
註：有時窗戶開啟不順暢，是因為施工時的水泥渣及垃圾未清除乾淨。
廁所 | 廁所門 | 重新開啟，並試著上鎖及開鎖
鎖頭應與鎖孔正確密合，不致鬆動
門在開啟及關閉時是否有不良的雜音
用手觸摸門片及門框有無撞傷、凹損或是烤漆脫落、鏽蝕
「門止」是否存在，並且未經損壞？
門框無油漆漬、污損
門把或門鎖無鬆動及轉動順暢
門扇在關閉時與地坪間的縫隙是否過大？是否平整？與門框是否閉合？
| 天花板 | 粉刷是否平整？
顏色是否均勻？
有無龜裂的情形？
油漆有無脫落？
| 牆面 | 粉刷是否平整？用手摸摸看。
顏色是否均勻？
有無龜裂的情形？
油漆有無脫落、明顯之刷痕？
有無發霉情形？
檢查開關插座等電氣蓋板旁，是否有破口的情形？
樑柱是否平整？
【註】：如何檢視牆面平整度？ 後背貼著牆，頭側過來以眼睛斜視的方式來檢視，就可以發現整面牆是否平整？
| 地板 | 施作完成的平整性與材料色澤紋理的均勻度？有無翹起的跡象
地毯式確認每一處地板為實心 （備註＊）
檢查地板地磚是否按照指定規格及顏色
每塊地磚的磚縫大小、色澤是否一致？
地磚的邊緣是否破裂或磨損？地磚鋪貼平整且無龜裂
「踢角板」是否平整、與牆面和地坪的縫隙是否過大？
所有地板有無污損
「踢角板」表面是否有刮痕、磨損或油漆不均的情形？
| 洗臉盆 | 排水-止水塞拉起，看排水是否順暢
止水塞拉桿功能正常，拉桿位置恰當
將洗臉盆的止水塞塞上，開始蓄水，待水位上升至溢水口，看看水位是否不再上升？水可以從溢水口排出？
將水龍頭關起來，彎腰至臉盆下方，檢視排水管附近是否有漏水的情況？
將止水塞放開，檢視排水狀況，看看排水是否順暢無礙？
同時，再彎腰檢視臉盆下方的排水管，看看排水時是否產生漏水狀況？
洗臉盆台面是否有裂縫、刮傷、破損的狀況？
洗臉盆的除污孔是否可以拆清理
洗臉盆與牆面緊密貼合，固定洗臉盆的螺栓是否完好、安全？
| 水龍頭 | 水龍頭金是否有刮傷、烤漆脫落、鏽蝕等情形？
水龍頭的轉動是否順暢？
轉動時可否輕易的控制出水量的大小？
| 鏡子 | 鏡面是否平整？
有無刮傷、破裂？
| 淋浴間 | 淋浴隔屏的密閉防水性是否良好？ 【方法】：在淋浴間內，將隔屏關起，開啟蓮蓬頭試著朝隔屏沖水，隔屏的接縫及地坪處都要沖沖看，然後走出淋浴間，看看淋浴間外的地面是否有被水濺濕？
隔屏的開啟及推拉是否順暢？
隔屏上是否有刮痕等瑕疵？
蓮蓬頭和花灑出水順暢
蓮蓬頭和花灑的掛勾位置正常
淋浴間內的排水是否順暢？
| 馬桶 | 表面：有無刮痕、破損、裂痕？
馬桶蓋表面是否有瑕疵？拿起放下時，有無鬆動、固定不良的情形？
檢查沖水量及排水情形是否正常？
沖完後再觀察一下，聽聽看，是否水箱注水至一定水位後即停止？
同時檢查馬桶的周邊在沖完水後有無漏水的情形？
| 抽風扇 | 抽風扇是否有運轉，運轉時的聲音是否過於吵雜？烘乾及暖氣功能是否正常。
| 天花板通風孔 | 廁所天花板，打開維修口，檢查水泥粉光有沒到頂。
所有孔隙是否填實，還是直接看到紅磚縫隙。
（孔隙沒填實管道間氣味雜音會倒灌回自家廁所）
抽風機是否接管進管道間 還是擺在天花板好看的
廁所天花板最好釘雙層矽酸鈣板，阻隔上層排水排污吊管噪音，再釘pvc板以便清洗
| 其它 | 地面排水孔－注水至地面排水孔，檢查排水是否正常？
安裝是否牢靠？是否容易鬆動？
五金的烤漆是否脫落、生鏽、刮痕或破損？
防火巷 | 牆面 | 磁磚是否平整？無缺損?
磚塊無縫隙？
有無龜裂的情形？
管路配製圖及水管..等配製無誤
樑柱是否平整？
| 地板 | 施作完成的平整性與材料色澤紋理的均勻度？有無翹起的跡象
地面排水孔－注水至地面排水孔，檢查排水是否正常？
所有地板有無污損
| 水龍頭 | 水龍頭金是否有刮傷、烤漆脫落、鏽蝕等情形？
水龍頭的轉動是否順暢？
轉動時可否輕易的控制出水量的大小？
| 其他 | 安裝是否牢靠？是否容易鬆動？
五金的烤漆是否脫落、生鏽、刮痕或破損？
樓梯 | 扶手 | 表面光滑不粗糙
接合面看不出來
安全穩固
| 天花板 | 粉刷是否平整？
顏色是否均勻？
有無龜裂的情形？
油漆有無脫落？
| 牆面 | 粉刷是否平整？用手摸摸看。
顏色是否均勻？
有無龜裂的情形？
油漆有無脫落、明顯之刷痕？
有無發霉情形？
檢查開關插座等電氣蓋板旁，是否有破口的情形？
樑柱是否平整？
【註】：如何檢視牆面平整度？ 後背貼著牆，頭側過來以眼睛斜視的方式來檢視，就可以發現整面牆是否平整？
| 地磚 | 施作完成的平整性與材料色澤紋理的均勻度？有無翹起的跡象
地毯式確認每一處地板為實心 （備註＊）
檢查地板地磚是否按照指定規格及顏色
每塊地磚的磚縫大小、色澤是否一致？
地磚的邊緣是否破裂或磨損？地磚鋪貼平整且無龜裂
「踢角板」是否平整、與牆面和地坪的縫隙是否過大？
所有地板有無污損
庭院 | 天花板 | 粉刷是否平整？油漆有無脫落？
有無龜裂的情形？
電燈是否會亮?
| 牆面 | 磁磚是否平整？用手摸摸看。
符合設計圖？
有無龜裂的情形？
樑柱是否平整？
電燈是否會亮?
信箱方便開啟?鑰匙使用狀況良好?
電鈴可使用?
面寬符合?
| 地板 | 施作完成的平整性與材料色澤紋理的均勻度？有無翹起的跡象
地磚的邊緣是否破裂或磨損？
所有地磚有無污損
水溝蓋無凹陷

## 二樓
樓梯 | 扶手 | 表面光滑不粗糙
接合面看不出來
安全穩固
| 天花板 | 粉刷是否平整？
顏色是否均勻？
有無龜裂的情形？
油漆有無脫落？
| 牆面 | 粉刷是否平整？用手摸摸看。
顏色是否均勻？
有無龜裂的情形？
油漆有無脫落、明顯之刷痕？
有無發霉情形？
檢查開關插座等電氣蓋板旁，是否有破口的情形？
樑柱是否平整？
【註】：如何檢視牆面平整度？ 後背貼著牆，頭側過來以眼睛斜視的方式來檢視，就可以發現整面牆是否平整？
| 地磚 | 施作完成的平整性與材料色澤紋理的均勻度？有無翹起的跡象
地毯式確認每一處地板為實心 （備註＊）
檢查地板地磚是否按照指定規格及顏色
每塊地磚的磚縫大小、色澤是否一致？
地磚的邊緣是否破裂或磨損？地磚鋪貼平整且無龜裂
「踢角板」是否平整、與牆面和地坪的縫隙是否過大？
所有地板有無污損
客浴 | 廁所門 | 重新開啟，並試著上鎖及開鎖
鎖頭應與鎖孔正確密合，不致鬆動
門在開啟及關閉時是否有不良的雜音
用手觸摸門片及門框有無撞傷、凹損或是烤漆脫落、鏽蝕
「門止」是否存在，並且未經損壞？
門框無油漆漬、污損
門把或門鎖無鬆動及轉動順暢
門扇在關閉時與地坪間的縫隙是否過大？是否平整？與門框是否閉合？
| 天花板 | 粉刷是否平整？
顏色是否均勻？
有無龜裂的情形？
油漆有無脫落？
| 牆面 | 粉刷是否平整？用手摸摸看。
顏色是否均勻？
有無龜裂的情形？
油漆有無脫落、明顯之刷痕？
有無發霉情形？
檢查開關插座等電氣蓋板旁，是否有破口的情形？
樑柱是否平整？
| 地板 | 施作完成的平整性與材料色澤紋理的均勻度？有無翹起的跡象
地毯式確認每一處地板為實心 （備註＊）
檢查地板地磚是否按照指定規格及顏色
每塊地磚的磚縫大小、色澤是否一致？
地磚的邊緣是否破裂或磨損？地磚鋪貼平整且無龜裂
「踢角板」是否平整、與牆面和地坪的縫隙是否過大？
所有地板有無污損
| 洗臉盆 | 排水-止水塞拉起，看排水是否順暢
止水塞拉桿功能正常，拉桿位置恰當
將洗臉盆的止水塞塞上，開始蓄水，待水位上升至溢水口，看看水位是否不再上升？水可以從溢水口排出？
將水龍頭關起來，彎腰至臉盆下方，檢視排水管附近是否有漏水的情況？
將止水塞放開，檢視排水狀況，看看排水是否順暢無礙？
同時，再彎腰檢視臉盆下方的排水管，看看排水時是否產生漏水狀況？
洗臉盆台面是否有裂縫、刮傷、破損的狀況？
洗臉盆的除污孔是否可以拆清理
洗臉盆與牆面緊密貼合，固定洗臉盆的螺栓是否完好、安全？
| 水龍頭 | 水龍頭金是否有刮傷、烤漆脫落、鏽蝕等情形？
水龍頭的轉動是否順暢？
轉動時可否輕易的控制出水量的大小？
| 鏡子 | 鏡面是否平整？
有無刮傷、破裂？
| 淋浴間 | 淋浴隔屏的密閉防水性是否良好？ 【方法】：在淋浴間內，將隔屏關起，開啟蓮蓬頭試著朝隔屏沖水，隔屏的接縫及地坪處都要沖沖看，然後走出淋浴間，看看淋浴間外的地面是否有被水濺濕？
隔屏的開啟及推拉是否順暢？
隔屏上是否有刮痕等瑕疵？
蓮蓬頭和花灑出水順暢
蓮蓬頭和花灑的掛勾位置正常
淋浴間內的排水是否順暢？
| 馬桶 | 表面：有無刮痕、破損、裂痕？
馬桶蓋表面是否有瑕疵？拿起放下時，有無鬆動、固定不良的情形？
檢查沖水量及排水情形是否正常？
沖完後再觀察一下，聽聽看，是否水箱注水至一定水位後即停止？
同時檢查馬桶的周邊在沖完水後有無漏水的情形？
| 抽風扇 | 抽風扇是否有運轉，運轉時的聲音是否過於吵雜？烘乾及暖氣功能是否正常。
| 天花板通風孔 | 廁所天花板，打開維修口，檢查水泥粉光有沒到頂。
所有孔隙是否填實，還是直接看到紅磚縫隙。
（孔隙沒填實管道間氣味雜音會倒灌回自家廁所）
抽風機是否接管進管道間 還是擺在天花板好看的
廁所天花板最好釘雙層矽酸鈣板，阻隔上層排水排污吊管噪音，再釘pvc板以便清洗
| 其它 | 地面排水孔－注水至地面排水孔，檢查排水是否正常？
安裝是否牢靠？是否容易鬆動？
五金的烤漆是否脫落、生鏽、刮痕或破損？
次臥一 | 臥室門 | 重新開啟，並試著上鎖及開鎖
鎖頭應與鎖孔正確密合，不致鬆動
門在開啟及關閉時是否有不良的雜音
用手觸摸門片及門框有無撞傷、凹損或是烤漆脫落、鏽蝕
「門止」是否存在，並且未經損壞？
門框無油漆漬、污損
門把或門鎖無鬆動及轉動順暢
門扇在關閉時與地坪間的縫隙是否過大？是否平整？與門框是否閉合？
| 插座孔 | 插座面板是否平整、有破損或污染？是否有翹起無法閉合的情形？
請準備插座檢測儀，插入插座內，以顯示有無電流？
電源開闢與牆面有縫隙
【註】：別忘了『冷氣插座』、『廚房台面上的插座』、『浴室台面上的插座』、『電話出線口』、『電視出線口』、『網際網路出線口』…等
| 開關 | 依6.1註，將所有的電源開啟，檢查：
所有燈具是否正常？
開關面板品質是否良好？有無污損現象？
漏穿電線的電源孔
電源開闢與牆面有縫隙
【註】：如開關有夜視功能，要記得檢查這小亮點的亮度是否足夠？
| 天花板 | 粉刷是否平整？
顏色是否均勻？
有無龜裂的情形？
油漆有無脫落？
| 牆面 | 粉刷是否平整？用手摸摸看。
顏色是否均勻？
有無龜裂的情形？
油漆有無脫落、明顯之刷痕？
有無發霉情形？
檢查開關插座等電氣蓋板旁，是否有破口的情形？
樑柱是否平整？
| 地板 | 施作完成的平整性與材料色澤紋理的均勻度？有無翹起的跡象
地毯式確認每一處地板為實心 （備註＊）
檢查地板地磚是否按照指定規格及顏色
每塊地磚的磚縫大小、色澤是否一致？
地磚的邊緣是否破裂或磨損？地磚鋪貼平整且無龜裂
「踢角板」是否平整、與牆面和地坪的縫隙是否過大？
所有地板有無污損
「踢角板」表面是否有刮痕、磨損或油漆不均的情形？
| 窗戶 | 是否可緊密閉合？下雨天不會滲水
是否可緊密上鎖不致鬆動？
窗扇開啟時是否順暢？
窗框及玻璃的表面，是否有刮痕、破裂存在？
紗窗窗框邊有防蚊條
紗窗無變形及無法拆卸情形
檢查浴室窗戶的百頁扇是否可正常使用
窗戶滑軌變形
註：有時窗戶開啟不順暢，是因為施工時的水泥渣及垃圾未清除乾淨。
次臥二 | 臥室門 | 重新開啟，並試著上鎖及開鎖
鎖頭應與鎖孔正確密合，不致鬆動
門在開啟及關閉時是否有不良的雜音
用手觸摸門片及門框有無撞傷、凹損或是烤漆脫落、鏽蝕
「門止」是否存在，並且未經損壞？
門框無油漆漬、污損
門把或門鎖無鬆動及轉動順暢
門扇在關閉時與地坪間的縫隙是否過大？是否平整？與門框是否閉合？
| 插座孔 | 插座面板是否平整、有破損或污染？是否有翹起無法閉合的情形？
請準備插座檢測儀，插入插座內，以顯示有無電流？
電源開闢與牆面有縫隙
【註】：別忘了『冷氣插座』、『廚房台面上的插座』、『浴室台面上的插座』、『電話出線口』、『電視出線口』、『網際網路出線口』…等
| 開關 | 依6.1註，將所有的電源開啟，檢查：
所有燈具是否正常？
開關面板品質是否良好？有無污損現象？
漏穿電線的電源孔
電源開闢與牆面有縫隙
【註】：如開關有夜視功能，要記得檢查這小亮點的亮度是否足夠？
| 天花板 | 粉刷是否平整？
顏色是否均勻？
有無龜裂的情形？
油漆有無脫落？
| 牆面 | 粉刷是否平整？用手摸摸看。
顏色是否均勻？
有無龜裂的情形？
油漆有無脫落、明顯之刷痕？
有無發霉情形？
檢查開關插座等電氣蓋板旁，是否有破口的情形？
樑柱是否平整？
| 地板 | 施作完成的平整性與材料色澤紋理的均勻度？有無翹起的跡象
地毯式確認每一處地板為實心 （備註＊）
檢查地板地磚是否按照指定規格及顏色
每塊地磚的磚縫大小、色澤是否一致？
地磚的邊緣是否破裂或磨損？地磚鋪貼平整且無龜裂
「踢角板」是否平整、與牆面和地坪的縫隙是否過大？
所有地板有無污損
「踢角板」表面是否有刮痕、磨損或油漆不均的情形？
| 窗戶 | 是否可緊密閉合？下雨天不會滲水
是否可緊密上鎖不致鬆動？
窗扇開啟時是否順暢？
窗框及玻璃的表面，是否有刮痕、破裂存在？
紗窗窗框邊有防蚊條
紗窗無變形及無法拆卸情形
檢查浴室窗戶的百頁扇是否可正常使用
窗戶滑軌變形
註：有時窗戶開啟不順暢，是因為施工時的水泥渣及垃圾未清除乾淨。
主臥 | 臥室門 | 重新開啟，並試著上鎖及開鎖
鎖頭應與鎖孔正確密合，不致鬆動
門在開啟及關閉時是否有不良的雜音
用手觸摸門片及門框有無撞傷、凹損或是烤漆脫落、鏽蝕
「門止」是否存在，並且未經損壞？
門框無油漆漬、污損
門把或門鎖無鬆動及轉動順暢
門扇在關閉時與地坪間的縫隙是否過大？是否平整？與門框是否閉合？
| 插座孔 | 插座面板是否平整、有破損或污染？是否有翹起無法閉合的情形？
請準備插座檢測儀，插入插座內，以顯示有無電流？
電源開闢與牆面有縫隙
【註】：別忘了『冷氣插座』、『廚房台面上的插座』、『浴室台面上的插座』、『電話出線口』、『電視出線口』、『網際網路出線口』…等
| 開關 | 依6.1註，將所有的電源開啟，檢查：
所有燈具是否正常？
開關面板品質是否良好？有無污損現象？
漏穿電線的電源孔
電源開闢與牆面有縫隙
【註】：如開關有夜視功能，要記得檢查這小亮點的亮度是否足夠？
| 天花板 | 粉刷是否平整？
顏色是否均勻？
有無龜裂的情形？
油漆有無脫落？
| 牆面 | 粉刷是否平整？用手摸摸看。
顏色是否均勻？
有無龜裂的情形？
油漆有無脫落、明顯之刷痕？
有無發霉情形？
檢查開關插座等電氣蓋板旁，是否有破口的情形？
樑柱是否平整？
| 地板 | 施作完成的平整性與材料色澤紋理的均勻度？有無翹起的跡象
地毯式確認每一處地板為實心 （備註＊）
檢查地板地磚是否按照指定規格及顏色
每塊地磚的磚縫大小、色澤是否一致？
地磚的邊緣是否破裂或磨損？地磚鋪貼平整且無龜裂
「踢角板」是否平整、與牆面和地坪的縫隙是否過大？
所有地板有無污損
「踢角板」表面是否有刮痕、磨損或油漆不均的情形？
| 陽台 | 水龍頭金是否有刮傷、烤漆脫落、鏽蝕等情形？轉動是否順暢？出水量的大小？
檢查欄杆是否牢固
陽台地板和牆面的磁磚是否鋪設整齊
地面排水孔－注水至地面排水孔，檢查排水是否正常？
| 窗戶 | 是否可緊密閉合？下雨天不會滲水
是否可緊密上鎖不致鬆動？
窗扇開啟時是否順暢？
窗框及玻璃的表面，是否有刮痕、破裂存在？
紗窗窗框邊有防蚊條
紗窗無變形及無法拆卸情形
檢查浴室窗戶的百頁扇是否可正常使用
窗戶滑軌變形
註：有時窗戶開啟不順暢，是因為施工時的水泥渣及垃圾未清除乾淨。
主浴 | 廁所門 | 重新開啟，並試著上鎖及開鎖
鎖頭應與鎖孔正確密合，不致鬆動
門在開啟及關閉時是否有不良的雜音
用手觸摸門片及門框有無撞傷、凹損或是烤漆脫落、鏽蝕
「門止」是否存在，並且未經損壞？
門框無油漆漬、污損
門把或門鎖無鬆動及轉動順暢
門扇在關閉時與地坪間的縫隙是否過大？是否平整？與門框是否閉合？
| 天花板 | 粉刷是否平整？
顏色是否均勻？
有無龜裂的情形？
油漆有無脫落？
| 牆面 | 粉刷是否平整？用手摸摸看。
顏色是否均勻？
有無龜裂的情形？
油漆有無脫落、明顯之刷痕？
有無發霉情形？
檢查開關插座等電氣蓋板旁，是否有破口的情形？
樑柱是否平整？
| 地板 | 施作完成的平整性與材料色澤紋理的均勻度？有無翹起的跡象
地毯式確認每一處地板為實心 （備註＊）
檢查地板地磚是否按照指定規格及顏色
每塊地磚的磚縫大小、色澤是否一致？
地磚的邊緣是否破裂或磨損？地磚鋪貼平整且無龜裂
「踢角板」是否平整、與牆面和地坪的縫隙是否過大？
所有地板有無污損
| 洗臉盆 | 排水-止水塞拉起，看排水是否順暢
止水塞拉桿功能正常，拉桿位置恰當
將洗臉盆的止水塞塞上，開始蓄水，待水位上升至溢水口，看看水位是否不再上升？水可以從溢水口排出？
將水龍頭關起來，彎腰至臉盆下方，檢視排水管附近是否有漏水的情況？
將止水塞放開，檢視排水狀況，看看排水是否順暢無礙？
同時，再彎腰檢視臉盆下方的排水管，看看排水時是否產生漏水狀況？
洗臉盆台面是否有裂縫、刮傷、破損的狀況？
洗臉盆的除污孔是否可以拆清理
洗臉盆與牆面緊密貼合，固定洗臉盆的螺栓是否完好、安全？
| 水龍頭 | 水龍頭金是否有刮傷、烤漆脫落、鏽蝕等情形？
水龍頭的轉動是否順暢？
轉動時可否輕易的控制出水量的大小？
| 鏡子 | 鏡面是否平整？
有無刮傷、破裂？
| 淋浴間 | 淋浴隔屏的密閉防水性是否良好？ 【方法】：在淋浴間內，將隔屏關起，開啟蓮蓬頭試著朝隔屏沖水，隔屏的接縫及地坪處都要沖沖看，然後走出淋浴間，看看淋浴間外的地面是否有被水濺濕？
隔屏的開啟及推拉是否順暢？
隔屏上是否有刮痕等瑕疵？
蓮蓬頭和花灑出水順暢
蓮蓬頭和花灑的掛勾位置正常
淋浴間內的排水是否順暢？
| 馬桶 | 表面：有無刮痕、破損、裂痕？
馬桶蓋表面是否有瑕疵？拿起放下時，有無鬆動、固定不良的情形？
檢查沖水量及排水情形是否正常？
沖完後再觀察一下，聽聽看，是否水箱注水至一定水位後即停止？
同時檢查馬桶的周邊在沖完水後有無漏水的情形？
| 抽風扇 | 抽風扇是否有運轉，運轉時的聲音是否過於吵雜？烘乾及暖氣功能是否正常。
| 天花板通風孔 | 廁所天花板，打開維修口，檢查水泥粉光有沒到頂。
所有孔隙是否填實，還是直接看到紅磚縫隙。
（孔隙沒填實管道間氣味雜音會倒灌回自家廁所）
抽風機是否接管進管道間 還是擺在天花板好看的
廁所天花板最好釘雙層矽酸鈣板，阻隔上層排水排污吊管噪音，再釘pvc板以便清洗
| 其它 | 地面排水孔－注水至地面排水孔，檢查排水是否正常？
安裝是否牢靠？是否容易鬆動？
五金的烤漆是否脫落、生鏽、刮痕或破損？
| 浴缸 | 先將止水塞塞住，開始蓄水，待蓄水量至一半時，將水塞拉起，檢視浴缸的排水功能是否順暢？
同時檢查浴缸的周邊有無漏水的狀況？
浴缸表面是否有刮傷、凹陷等表面瑕疵
轉動水龍頭，檢查是否可輕易的控制出水量的大小？
浴缺接縫處水泥填補是否平整？
再將出水控制的開關切換到蓮蓬頭，檢查蓮蓬頭的出水狀況是否正常？
再將出水控制的開關切換到水龍頭，檢查蓮蓬頭有無瑕疵及軟管是否有漏水及變形的情形？ 軟管的長度是否足夠？

## 三樓
客浴 | 廁所門 | 重新開啟，並試著上鎖及開鎖
鎖頭應與鎖孔正確密合，不致鬆動
門在開啟及關閉時是否有不良的雜音
用手觸摸門片及門框有無撞傷、凹損或是烤漆脫落、鏽蝕
「門止」是否存在，並且未經損壞？
門框無油漆漬、污損
門把或門鎖無鬆動及轉動順暢
門扇在關閉時與地坪間的縫隙是否過大？是否平整？與門框是否閉合？
| 天花板 | 粉刷是否平整？
顏色是否均勻？
有無龜裂的情形？
油漆有無脫落？
| 地板 牆面 | 施作完成的平整性與材料色澤紋理的均勻度？有無翹起的跡象
地毯式確認每一處地板為實心 （備註＊）
檢查地板地磚是否按照指定規格及顏色
每塊地磚的磚縫大小、色澤是否一致？
地磚的邊緣是否破裂或磨損？地磚鋪貼平整且無龜裂
「踢角板」是否平整、與牆面和地坪的縫隙是否過大？
所有地板有無污損
| 洗臉盆 | 排水-止水塞拉起，看排水是否順暢
止水塞拉桿功能正常，拉桿位置恰當
將洗臉盆的止水塞塞上，開始蓄水，待水位上升至溢水口，看看水位是否不再上升？水可以從溢水口排出？
將水龍頭關起來，彎腰至臉盆下方，檢視排水管附近是否有漏水的情況？
將止水塞放開，檢視排水狀況，看看排水是否順暢無礙？
同時，再彎腰檢視臉盆下方的排水管，看看排水時是否產生漏水狀況？
洗臉盆台面是否有裂縫、刮傷、破損的狀況？
洗臉盆的除污孔是否可以拆清理
洗臉盆與牆面緊密貼合，固定洗臉盆的螺栓是否完好、安全？
| 水龍頭 | 水龍頭金是否有刮傷、烤漆脫落、鏽蝕等情形？
水龍頭的轉動是否順暢？
轉動時可否輕易的控制出水量的大小？
| 鏡子 | 鏡面是否平整？
有無刮傷、破裂？
| 淋浴間 | 淋浴隔屏的密閉防水性是否良好？ 【方法】：在淋浴間內，將隔屏關起，開啟蓮蓬頭試著朝隔屏沖水，隔屏的接縫及地坪處都要沖沖看，然後走出淋浴間，看看淋浴間外的地面是否有被水濺濕？
隔屏的開啟及推拉是否順暢？
隔屏上是否有刮痕等瑕疵？
蓮蓬頭和花灑出水順暢
蓮蓬頭和花灑的掛勾位置正常
淋浴間內的排水是否順暢？
| 馬桶 | 表面：有無刮痕、破損、裂痕？
馬桶蓋表面是否有瑕疵？拿起放下時，有無鬆動、固定不良的情形？
檢查沖水量及排水情形是否正常？
沖完後再觀察一下，聽聽看，是否水箱注水至一定水位後即停止？
同時檢查馬桶的周邊在沖完水後有無漏水的情形？
| 抽風扇 | 抽風扇是否有運轉，運轉時的聲音是否過於吵雜？烘乾及暖氣功能是否正常。
| 天花板通風孔 | 廁所天花板，打開維修口，檢查水泥粉光有沒到頂。
所有孔隙是否填實，還是直接看到紅磚縫隙。
（孔隙沒填實管道間氣味雜音會倒灌回自家廁所）
抽風機是否接管進管道間 還是擺在天花板好看的
廁所天花板最好釘雙層矽酸鈣板，阻隔上層排水排污吊管噪音，再釘pvc板以便清洗
| 其它 | 地面排水孔－注水至地面排水孔，檢查排水是否正常？
安裝是否牢靠？是否容易鬆動？
五金的烤漆是否脫落、生鏽、刮痕或破損？
空房 | 後門 | 重新開啟，並試著上鎖及開鎖
鎖頭應與鎖孔正確密合，不致鬆動
門在開啟及關閉時是否有不良的雜音
用手觸摸門片及門框有無撞傷、凹損或是烤漆脫落、鏽蝕
「門止」是否存在，並且未經損壞？
門框無油漆漬、污損
門把或門鎖無鬆動及轉動順暢
門扇在關閉時與地坪間的縫隙是否過大？是否平整？與門框是否閉合？
| 插座孔 | 插座面板是否平整、有破損或污染？是否有翹起無法閉合的情形？
請準備插座檢測儀，插入插座內，以顯示有無電流？
電源開闢與牆面有縫隙
【註】：別忘了『冷氣插座』、『廚房台面上的插座』、『浴室台面上的插座』、『電話出線口』、『電視出線口』、『網際網路出線口』…等
| 開關 | 依6.1註，將所有的電源開啟，檢查：
所有燈具是否正常？
開關面板品質是否良好？有無污損現象？
漏穿電線的電源孔
電源開闢與牆面有縫隙
【註】：如開關有夜視功能，要記得檢查這小亮點的亮度是否足夠？
| 天花板 | 粉刷是否平整？
顏色是否均勻？
有無龜裂的情形？
油漆有無脫落？
| 牆面 | 粉刷是否平整？用手摸摸看。
顏色是否均勻？
有無龜裂的情形？
油漆有無脫落、明顯之刷痕？
有無發霉情形？
檢查開關插座等電氣蓋板旁，是否有破口的情形？
樑柱是否平整？
| 地板 | 施作完成的平整性與材料色澤紋理的均勻度？有無翹起的跡象
地毯式確認每一處地板為實心 （備註＊）
檢查地板地磚是否按照指定規格及顏色
每塊地磚的磚縫大小、色澤是否一致？
地磚的邊緣是否破裂或磨損？地磚鋪貼平整且無龜裂
「踢角板」是否平整、與牆面和地坪的縫隙是否過大？
所有地板有無污損
「踢角板」表面是否有刮痕、磨損或油漆不均的情形？
| 窗戶 | 是否可緊密閉合？下雨天不會滲水
是否可緊密上鎖不致鬆動？
窗扇開啟時是否順暢？
窗框及玻璃的表面，是否有刮痕、破裂存在？
紗窗窗框邊有防蚊條
紗窗無變形及無法拆卸情形
檢查浴室窗戶的百頁扇是否可正常使用
窗戶滑軌變形
註：有時窗戶開啟不順暢，是因為施工時的水泥渣及垃圾未清除乾淨。
露台 | 前陽台 | 水龍頭金是否有刮傷、烤漆脫落、鏽蝕等情形？轉動是否順暢？出水量的大小？
檢查欄杆是否牢固
檢查花台欄杆是否牢固
陽台地板和牆面的磁磚是否鋪設整齊
地面排水孔－注水至地面排水孔，檢查排水是否正常？
| 前陽台 | 水龍頭金是否有刮傷、烤漆脫落、鏽蝕等情形？轉動是否順暢？出水量的大小？
檢查欄杆是否牢固
陽台地板和牆面的磁磚是否鋪設整齊
地面排水孔－注水至地面排水孔，檢查排水是否正常？

## 工具
| 工具 | 用途
1 | 麥克筆/小鐵鎚 | 敲地磚
2 | 粉筆 | 畫缺點
3 | 原子筆 | 記錄缺失
4 | 手電筒 | 暗處照明
5 | 水管 | 噴窗台..試水用
6 | 便利貼 | 記錄缺失
7 | 平面圖 | 記錄缺失處
8 | 小夜燈 | 試插座
9 | 香/香煙 | 試廁所排風功能
10 | 捲尺 | 量寸尺用
8/2驗屋缺失表
編號 | 樓層 | 位置 | 缺失
1~10 | 1F | 客廳地磚 | 空心磚(主缺)
11 | 1F | 客廳牆面 | 油漆脫落,髒汙